## BOQ วัสดุและค่าแรง
SKY BLUE CONSTRUCTION — ใบราคากลาง (BOQ) วัสดุก่อสร้างและค่าแรง
Bill of Quantities — วัสดุและค่าแรงแต่ละโปรเจค
ชื่อโปรเจค : |  |  | เลขที่สัญญา : |  |  | เจ้าของโปรเจค :
วันที่เริ่ม : |  |  | วันที่สิ้นสุด : |  |  | วิศวกรผู้รับผิดชอบ :
มูลค่าสัญญา (บาท) : |  |  | จำนวนงวดงาน : |  |  | Site Manager :
ส่วนที่ 1 — วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการวัสดุ | รหัสวัสดุ | หน่วย | ปริมาณ (แผนจริง) | Buffer (+%) | ปริมาณ รวม Buffer | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | ราคารวม+Buffer (บาท) | งวดที่ใช้ | ผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) | หมายเหตุ
1 | คอนกรีต | ปูนซีเมนต์ตราช้าง 50 กก. | MAT-CON-001 | ถุง | 200 | 5% | 210 | 5% | ฿ 120 | 10 | 10.5 | งวด 1 | บริษัท TPI จำกัด
2 | คอนกรีต | หินย่อย 3/4 นิ้ว | MAT-CON-002 | ลบ.ม. | 50 | 5% | 52.5 |  | ฿ 800 | 0 | 0 | งวด 1
3 | คอนกรีต | ทรายหยาบ | MAT-CON-003 | ลบ.ม. | 40 | 5% | 42 |  | ฿ 550 | 0 | 0 | งวด 1
4 | เหล็ก | เหล็กเส้น SD40 ขนาด 12 มม. | MAT-STL-001 | เส้น | 300 | 10% | 330 |  | ฿ 185 | 0 | 0 | งวด 1-2
5 | เหล็ก | เหล็กเส้น SD40 ขนาด 16 มม. | MAT-STL-002 | เส้น | 150 | 10% | 165 |  | ฿ 290 | 0 | 0 | งวด 1-2
6 | ไม้แบบ | ไม้แบบโครงสร้าง 2 นิ้ว | MAT-WOD-001 | แผ่น | 500 | 8% | 540 |  | ฿ 80 | 0 | 0 | งวด 1-2
7 | กระเบื้อง | กระเบื้องปูพื้น 60x60 | MAT-TIL-001 | ตร.ม. |  | 5% | 0 |  |  | 0 | 0 | งวด 3
8 | ประตู-หน้าต่าง | ประตู UPVC | MAT-DOR-001 | ชุด |  | 5% | 0 |  |  | 0 | 0 | งวด 3
รวมค่าวัสดุทั้งหมด | [8 empty] | 0 | 10
ส่วนที่ 2 — ค่าแรงก่อสร้าง (Labor Cost)
ลำดับ | ประเภทงาน | รายละเอียดงาน | หน่วย | ปริมาณงาน | อัตราค่าแรง (บาท/หน่วย) | ค่าแรงรวม (บาท) | จำนวน แรงงาน | ระยะเวลา (วัน) | งวดที่ | หัวหน้าทีม | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | หมายเหตุ
1 | งานโครงสร้าง | งานขุดดินฐานราก | ลบ.ม. |  | 120 | 0 |  |  | งวด 1
2 | งานโครงสร้าง | งานเทคอนกรีตฐานราก | ลบ.ม. |  | 1500 | 0 |  |  | งวด 1
3 | งานโครงสร้าง | งานเหล็กโครงสร้าง | กก. |  | 35 | 0 |  |  | งวด 1-2
4 | งานสถาปัตย์ | งานก่ออิฐฉาบปูน | ตร.ม. |  | 280 | 0 |  |  | งวด 2
5 | งานสถาปัตย์ | งานทาสี | ตร.ม. |  | 120 | 0 |  |  | งวด 3
6 | งานระบบ | งานระบบไฟฟ้า | จุด |  | 800 | 0 |  |  | งวด 2-3
7 | งานระบบ | งานระบบประปา | จุด |  | 1200 | 0 |  |  | งวด 2-3
8 | งานตกแต่ง | งานกระเบื้องพื้น | ตร.ม. |  | 350 | 0 |  |  | งวด 3
รวมค่าแรงทั้งหมด | [5 empty] | 0
งบประมาณรวมทั้งโปรเจค (วัสดุ + ค่าแรง รวม Buffer) | [9 empty] | 10

## งวดงาน + Gantt Plan
SKY BLUE CONSTRUCTION — แผนงวดงาน & Gantt Chart Planning
ข้อมูลนี้จะนำไปสร้าง Gantt Chart: Plan vs Actual ในระบบ
ชื่อโปรเจค : |  |  |  | เลขที่สัญญา : |  |  |  | มูลค่าสัญญา : |  |  |  | วิศวกร :
งวดที่ | รายละเอียดงวดงาน (Milestone) | Task หลัก | หน่วยวัดความสำเร็จ | % ของงวด | % ของโปรเจค รวม | วันที่เริ่มต้น (Plan) | วันที่สิ้นสุด (Plan) | จำนวน วัน (Plan) | วันที่เริ่มต้น (Actual) | วันที่สิ้นสุด (Actual) | จำนวนวัน (Actual) | ผู้รับผิดชอบ | % Actual สำเร็จ | สถานะ | หมายเหตุ
1 | งวดที่ 1: งานเตรียมพื้นที่ & โครงสร้างฐานราก | - งานสำรวจและวางผัง - งานขุดดิน - งานฐานราก - งานเสาตอม่อ | ตรวจรับโครงสร้างฐานราก จากวิศวกรโครงสร้าง | 100% | 25% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 🟡 รอเริ่ม
- งานเทคอนกรีตเสา
2 | งวดที่ 2: งานโครงสร้าง ชั้นบน & ผนัง | - งานโครงสร้างชั้น 2 - งานหลังคาโครงเหล็ก - งานก่ออิฐผนัง - งานฉาบปูน | ตรวจรับงานโครงสร้าง และผนังครบ | 100% | 25% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 🟡 รอเริ่ม
- งานระบบไฟฟ้า/ประปา (Rough-in)
3 | งวดที่ 3: งานสถาปัตย์ & ระบบ | - งานประตู-หน้าต่าง - งานกระเบื้อง - งานระบบไฟฟ้าเสร็จ - งานระบบประปาเสร็จ | ตรวจรับงานระบบและ งานตกแต่งภายใน | 100% | 30% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 🟡 รอเริ่ม
- งานสี
4 | งวดที่ 4: งานตกแต่ง & ส่งมอบ | - งานภูมิทัศน์ - งานทำความสะอาด - Punch List - ส่งมอบงาน | ส่งมอบงานพร้อม ใบรับรอง | 100% | 20% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 🟡 รอเริ่ม
รวม % งานทั้งหมด (ควรได้ = 100%) |  |  |  |  | 0

## ติดตามการเบิกจ่าย
SKY BLUE CONSTRUCTION — ติดตามการเบิกวัสดุ & ค่าแรง vs งบที่อนุมัติ
ข้อมูลนี้ใช้คำนวณ % ความสำเร็จจริง (Actual Progress) ของแต่ละโปรเจค
ชื่อโปรเจค : |  |  |  | เลขที่สัญญา : |  |  |  | งบรวม :
ลำดับ | งวดที่ | รายการ (วัสดุ/ค่าแรง) | หน่วย | งบที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | คงเหลือ (บาท) | % เบิกจ่าย แล้ว | วันที่เบิก | ผู้อนุมัติ | เลขที่ใบเบิก | แนบเอกสาร (Y/N) | หมายเหตุ
1 | งวด 1 | ค่าวัสดุฐานราก (ปูน+หิน+ทราย) | ชุด | 250000 |  | 250000 | 0
2 | งวด 1 | ค่าเหล็กโครงสร้าง SD40 | ชุด | 180000 |  | 180000 | 0
3 | งวด 1 | ค่าแรงขุดดิน+ฐานราก | งาน | 120000 |  | 120000 | 0
4 | งวด 2 | ค่าวัสดุโครงสร้างชั้นบน | ชุด | 350000 |  | 350000 | 0
5 | งวด 2 | ค่าแรงโครงสร้าง+ก่ออิฐ | งาน | 200000 |  | 200000 | 0
6 | งวด 3 | ค่าวัสดุระบบ+ตกแต่ง | ชุด | 280000 |  | 280000 | 0
7 | งวด 3 | ค่าแรงระบบ+ตกแต่ง | งาน | 150000 |  | 150000 | 0
8 | งวด 4 | ค่าวัสดุงานส่งมอบ | ชุด | 80000 |  | 80000 | 0
9 | งวด 4 | ค่าแรงงานส่งมอบ | งาน | 50000 |  | 50000 | 0
รวมทั้งหมด |  |  |  | 0 | 0 | 1660000 | 0

## ทีมงานหน้างาน
SKY BLUE CONSTRUCTION — ทะเบียนทีมงานหน้างาน (Site Personnel Register)
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง (Role) | โปรเจคที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ | LINE ID | ระดับ การเข้าถึง | วันที่เริ่มงาน | รายงานให้ | หมายเหตุ
1 | นายอิรสปัณย์ มานิ | วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer) | อาคารสำนักงาน อบต.บันนังสาเรง + โปรเจคระบายน้ำยะลา |  |  | Engineer (วิศวกร) |  | นายอาชี ยีมานิ
2 | นายลุคมัน มะแสะ | โฟร์แมน (Foreman) | อาคารสำนักงาน อบต.บันนังสาเรง |  |  | Foreman (โฟร์แมน) |  | นายอิรสปัณย์ มานิ
3 |  | Site Manager |  |  |  | Manager (ผู้จัดการ) |  | นายอาชี ยีมานิ
4 |  | ช่างฝีมือ |  |  |  | Worker (พนักงานหน้างาน)
5 |  | ช่างฝีมือ |  |  |  | Worker (พนักงานหน้างาน)
6 |  | แรงงานทั่วไป |  |  |  | Worker (พนักงานหน้างาน)
7 |  | แรงงานทั่วไป |  |  |  | Worker (พนักงานหน้างาน)

## Daily Report Template
🏗️ SKY BLUE CONSTRUCTION — Daily Site Report (ตัวอย่าง Output ที่ AI สร้างให้)
📱 กระบวนการ: พนักงานหน้างาน → ถ่ายรูป + พิมพ์อัพเดตใน LINE OA → AI ประมวลผล → สร้าง Daily Report อัตโนมัติ
📋 รายงานประจำวัน |  | Daily Site Report
โปรเจค : |  | [ชื่อโปรเจค - AI กรอกอัตโนมัติ]
วันที่รายงาน : |  | [วันที่ - AI กรอกอัตโนมัติ]
ผู้รายงาน : |  | [ชื่อพนักงาน - ดึงจาก LINE Profile]
สภาพอากาศ : |  | [AI วิเคราะห์จากรูปหรือ API สภาพอากาศ]
งวดงานปัจจุบัน : |  | [งวดที่ X - AI ดึงจากระบบ]
👷 ส่วนที่ 1 — สรุปแรงงานประจำวัน (AI สรุปจากข้อความที่พิมพ์ใน LINE)
ประเภทแรงงาน | ชื่อ-นามสกุล | เวลาเข้างาน | เวลาออกงาน | ชั่วโมงทำงาน | งานที่รับผิดชอบ | พื้นที่ทำงาน | OT (ชม.) | หมายเหตุ | สถานะ
โฟร์แมน | [ชื่อ - AI ดึงจาก LINE] | 07:30 | 17:00 | 9:30 | คุมงานโครงสร้าง | พื้นที่ A | 0 |  | ✅ ทำงานปกติ
ช่างฝีมือ |  | 07:30 | 17:00 | 9:30 | งานเหล็กโครงสร้าง | พื้นที่ A | 0 |  | ✅ ทำงานปกติ
ช่างฝีมือ |  | 07:30 | 17:00 | 9:30 | งานแบบหล่อ | พื้นที่ B | 0 |  | ✅ ทำงานปกติ
แรงงาน |  | 07:30 | 17:00 | 9:30 | ขนวัสดุ | ทั่วไป | 0 |  | ✅ ทำงานปกติ
แรงงาน |  | 07:30 | 17:00 | 9:30 | ขนวัสดุ | ทั่วไป | 0 | ลาป่วย | ❌ ขาดงาน
📊 ส่วนที่ 2 — ความคืบหน้างานประจำวัน (AI สรุปจากคำอธิบายและรูปภาพ)
งานที่ทำวันนี้ | รายละเอียด | %แผน เริ่มต้น | %ที่ทำได้ วันนี้ | %สะสม รวม | ปัญหา/อุปสรรค | การแก้ไข | วัสดุที่ใช้ | จำนวน/หน่วย | รูปภาพหลักฐาน
งานเทคอนกรีตเสา A1-A5 | เทคอนกรีต Grade 240 เสาชั้น 1 จำนวน 5 ต้น | 15% | 5% | 20% | คอนกรีตส่งช้า 2 ชม. | ประสานงานกับซัพพลายเออร์ | คอนกรีต Grade 240 | 5 คิว | 📸 มี
งานเหล็กชั้น 2 | วางเหล็ก SD40 ขนาด 16mm ชั้น 2 บริเวณ Zone B | 10% | 3% | 13% | - | - | เหล็ก SD40 16mm | 150 เส้น | 📸 มี
งานขนวัสดุ | ขนทรายและหินย่อยเข้าพื้นที่งาน | [5 empty] | ทราย/หิน | 2 คิว | 📸 มี
📸 ส่วนที่ 3 — บันทึกภาพถ่ายหน้างาน (Photo Log)
📁 ลิงก์ Google Drive | รูปที่ 1 | [Link รูป - AI แนบอัตโนมัติจาก LINE] |  |  |  | ภาพรวมหน้างานตอนเช้า |  |  | 07:35
| รูปที่ 2 | [Link รูป - AI แนบอัตโนมัติจาก LINE] |  |  |  | งานเทคอนกรีตเสา A1 |  |  | 10:22
| รูปที่ 3 | [Link รูป - AI แนบอัตโนมัติจาก LINE] |  |  |  | งานเหล็ก Zone B |  |  | 14:15
| รูปที่ 4 | [Link รูป - AI แนบอัตโนมัติจาก LINE] |  |  |  | ภาพรวมหน้างานตอนเย็น |  |  | 17:05
🤖 ส่วนที่ 4 — AI Summary สำหรับส่งเจ้าของบริษัทและผู้จัดการ
✅ สรุปงานวันนี้ (AI เขียนให้): | [AI: เทคอนกรีตเสาชั้น 1 ได้ 5 ต้น, งานเหล็ก Zone B ตามแผน, ขนวัสดุเสร็จ]
⚠️ ปัญหาและอุปสรรค: | [AI: คอนกรีตส่งช้า 2 ชม. — แก้ไขแล้ว]
📈 % ความคืบหน้าสะสม: | [AI คำนวณ: 37% ของงวดที่ 1]
💰 วัสดุที่ใช้วันนี้ (มูลค่าประมาณ): | [AI คำนวณจาก BOQ: ประมาณ ฿ 45,000]
👷 แรงงานรวม: | [AI นับ: 12 คน / ขาด 1 คน (ลาป่วย)]
📅 งานพรุ่งนี้ (แผน): | [AI ดึงจาก Gantt: งานเหล็กชั้น 2 Zone A, เทคอนกรีตเสา A6-A10]
⚡ ระบบนี้ทำงานอัตโนมัติ: พนักงานส่งรูป + ข้อความใน LINE OA → n8n + AI Agent → สร้าง Report → ส่งให้เจ้าของและผู้จัดการอัตโนมัติ